## Sheet1
별첨:2020년 대종회 총회 준비 스케줄및 예산
행사 일시 | 2020.6.18(목) 11:00~14:00(10:30분까지 입장)
장소 | 충주 세계 무술공원(충북 충주시 칠금 금릉동 남한강로24)
참석 예상 인원 | 총100명(코로나19등 제약여건으로 최소화)
지방 종친회, 문중대표 65명
수상자 10명( 위 중복인원 제외)
*주의사항 | 고열 기침등 이상 증상자 참석 자제,마스크 필수
항 목 | 세부 내용 | 담 당 | 예 산 |  | 일정
회의 장소 | 의자 120개 탁자 연설대임차 | 석근호 | 300000 |  | 6.9
| 음향(기존)+엠프,회의봉 | 사무총장
| 프랑카드1 안내판 4 | 석근호 | 70000
| 발열 채크기 | 석권균 | 130000 |  | 6.15
| 사용료 청소 정리 |  | 200000
안내문 발송 | 품의 | 사무총장 |  |  | 6.10
| SNS(홈페이지 카톡 메시지)고지 | " |  |  | 6.10
참석인원 확정 | 지역별 문중별 참석 인원 파악 | 문중대표
식사준비(도시락) |  | 석근호 | 1000000 | 100개*10,000 | 6.15
음료 주류 다과 접시 |  | 석근호 | 300000 |  | 6.15
회의 내용준비 | 결산보고서 | 석정광 |  |  | 완료
| 우수종원 확정 | 사무총장 |  |  | 6.3
| 정관 개정안 | " |  |  | 5.31
| 신규 임원진 확정 | 신임회장/사무총장
| 주요 사업계획 | 사무총장 |  |  | 5.29
| 시나리오 작성 | " |  |  | 6.16
회의 자료 | 편집 인쇄 | 사무총장 | 390000 | 130권*3000 | 6.16
상패 | 공로패 전직 집행부 7명 | " | 1518000 | 23개*66,000 | 6.9
| 대동보 편찬 4명(2명은 중복) | " |  |  | "
| 우수 종원및 특별 14명 | 문중대표 |  |  | "
기념품 | 충주 사과주 | 석근호 | 900000 | 100개*9,000 | 6.15
헌성금 접수 |  | 석상봉/석정광 |  |  | 6.18
깃발 명찰 방명록 |  | 석상봉/석정광 | 20000 |  | 6.18
준비 교통비 식사 유류대 예비비 |  |  | 500000
총 계 |  |  | 5328000
| 2019년 실적(220명) |  | 9743000 | (대구종친회2,000,000)
| 2018년 실적(200명) |  | 12130000 | (시랑문중7,000,000)